## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 18 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Reporteador estatus
Analisis de base de datos | 1 | 5 | 1 | 5 | 100% | bar: PERIODOS 1 to PERIODOS 4; PERIODOS 6
Diseño de interfaz | 7 | 5 | 7 | 4 | 100% | bar: PERIODOS 7 to PERIODOS 10
Analisis de información | 14 | 3 | 13 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 13 to PERIODOS 15
Desarrollo del código fuente (model, view, controller) | 17 | 8 | 16 | 10 | 100% | bar: PERIODOS 16 to PERIODOS 17; PERIODOS 20 to PERIODOS 24; PERIODOS 27 to PERIODOS 29
Pruebas (model, view, controller) | 29 | 4 | 30 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 30 to PERIODOS 1; PERIODOS 4
Cambios en código fuente a raíz de pruebas (model, view, controller) | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | bar: PERIODOS 5 to PERIODOS 8; PERIODOS 11
Pruebas (model, view, controller) | 12 | 3 | 12 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 12 to PERIODOS 14
Documentación del proyecto | 15 | 3 | 15 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 15; PERIODOS 18 to PERIODOS 19