## Hoja1
Actividad | Inicio | Fin | Septiembre |  |  |  |  | Octubre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Analisis de BD | 2020-09-01 | 2020-09-04 | bar: Septiembre 1
Diseño de interfaz | 2020-09-07 | 2020-09-18 | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
Analisis de información | 2020-09-21 | 2020-10-02 | bar: Septiembre 4 to Septiembre 5
Desarrollo de sistema | 2020-10-05 | 2020-10-21 | bar: Octubre 1 to Octubre 3
Ejecución de pruebas | 2020-10-22 | 2020-10-30 | bar: Octubre 4 to Octubre 5